## WBS
* 프로젝트 : (보안 입문자를 위한) BoB Linux 개발
* 프로젝트 팀 : Black Moon(김청준, 김기서, 노무승, 백송선, 이안나)
구분 | 주요 Task |  | 산출물 | 09월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
| 대분류 | 상세 Task |  | 1-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-1 | 2-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-6 | 7-13 | 14-20 | 21-23
착수 | 사전 조사 | 리눅스 배포판 조사 | 리눅스 배포판 조사 보고서 | bar: 09월 1-6 to 09월 7-13
| 학습 | 사전 학습 및 조사 | - | bar: 09월 1-6 to 11월 26-1
| 실습 | 리눅스 운영체제 빌드 실습 | - | bar: 09월 1-6 to 09월 7-13
| 프로젝트 계획 수립 | 프로젝트 개발계획서 작성 | 개발계획서 | bar: 09월 1-6 to 09월 7-13
|  | 프로젝트 수행계획서 및 WBS 작성 | 수행계획서 및 WBS | bar: 09월 1-6 to 09월 7-13
발표 | 킥 오프 준비 | 킥오프 발표 자료 준비 | 킥오프 발표 PPT | bar: 09월 1-6
| 1차 발표 준비 | 1차 발표 자료 준비 | 1차 발표 PPT | bar: 10월 5-11 to 10월 12-18
| 2차 발표 준비 | 2차 발표 자료 준비 | 2차 발표 PPT | bar: 11월 9-15 to 11월 16-22
| 최종 발표 준비 | 최종 발표 자료 준비 | 최종 발표 PPT | bar: 12월 7-13 to 12월 14-20
구현 및 테스트 | Ver 0.0.0 | Linux Kernel Build | Kernel Image | bar: 09월 14-20 to 09월 21-27
| Ver 0.0.1 | 필수 패키지 설치(bash, gcc, libc, etc) | Ver 0.1.0 | bar: 09월 21-27 to 10월 28-4
| Ver 0.1.0 | 네트워크 환경 설정 | rc1 | bar: 09월 21-27 to 10월 28-4
| Ver 0.1.1 | 패키지 관리 설정 | rc2 | bar: 10월 5-11
| Ver 0.1.2 | 기본 유틸리티 구성 | rc3 | bar: 10월 12-18 to 10월 19-25
| 트레이닝 프로그램 | 트레이닝 기능 구현 | 기본 명령어 학습 프로그램 | bar: 10월 19-25 to 11월 9-15
|  | BoB Linux 및 트레이닝 기능 보완 | 트레이닝 기능 BoB Linux 내장 | bar: 11월 16-22 to 12월 7-13
| Linux 보안 점검 | 보안 점검 프로그램 구현 | Linux 보안 점검 프로그램 | bar: 11월 16-22 to 12월 7-13
|  | 매뉴얼 제작 | Linux 보안 점검 매뉴얼 | bar: 12월 30-6 to 12월 7-13
| 최종 테스트 | 테스트 및 피드백 산출 | 담당 멘토 및 각 팀원별 피드백 | bar: 12월 30-6 to 12월 7-13
|  | 피드백 반영 | Ver 1.0.0 | bar: 12월 30-6 to 12월 14-20
종료 | BoB Linux 로고 | 로고 제작 | 로고 | bar: 12월 14-20
| 프로젝트 마무리 | 결과 보고서 작성 | 결과 보고서 | bar: 12월 14-20 to 12월 21-23
|  | 프로젝트 최종 결과물 산출 | BoB Linux | bar: 12월 14-20
| 프로젝트 종료 | 산출물 정리 및 제출 | 최종 산출물 | bar: 12월 14-20 to 12월 21-23
Mile Stone | 킥 오프 |  |  | 09월 1-6: 9.5
| 1차 발표 |  |  | 10월 12-18: 10.17
| 2차 발표 |  |  | 11월 16-22: 11.21
| 최종 발표 |  |  | 12월 14-20: 12.19
| 최종 결과보고서 제출 |  |  | 12월 21-23: 12.23