## WBS
* 프로젝트 : BoB Linux 개발
* 프로젝트 팀 : Black Moon(김청준, 김기서, 노무승, 백송선, 이안나)
구분 | 주요 Task |  | 산출물 | 09월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
| 대분류 | 상세 Task |  | 1-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-1 | 2-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-6 | 7-13 | 14-20 | 21-23
착수 | 사전 조사 | 리눅스 배포판 조사 | 리눅스 배포판 조사 보고서 | bar: 09월 1-6 to 09월 7-13
| 학습 | 리눅스 시스템 학습 | - | bar: 09월 1-6 to 11월 2-8
| 실습 | 리눅스 운영체제 빌드 실습 | - | bar: 09월 1-6 to 09월 7-13
| 프로젝트 계획 수립 | 프로젝트 개발계획서 작성 | 개발계획서 | bar: 09월 1-6 to 09월 7-13
|  | 프로젝트 수행계획서 및 WBS 작성 | 수행계획서 및 WBS | bar: 09월 1-6 to 09월 7-13
| 킥오프 준비 | 킥오프 발표 자료 준비 | 킥오프 발표 PPT | bar: 09월 1-6
구축 | 환경 구축 | FOSS 소프트웨어 소스코드 저장소 구축 | 저장소 시스템 | bar: 09월 7-13 to 09월 14-20
|  | 프로젝트 호스팅 시스템 | 호스팅 시스템 | bar: 09월 7-13 to 09월 14-20
|  | 자동 빌드 시스템 | 빌드 시스템 | bar: 09월 7-13 to 09월 14-20
구현 및 테스트 | Ver 0.0.1 | kernel build, bash shell build | - | bar: 09월 14-20 to 09월 21-27
| Ver 0.0.2 | sshd | RC 1-1 | bar: 09월 21-27
| Ver 0.0.3 | login | RC 1-2 | bar: 09월 21-27 to 10월 28-4
| Ver 0.0.4 | deb | RC 1-3 | bar: 09월 21-27 to 10월 28-4
| Ver 0.1.0 | init account installer | R1 | bar: 10월 28-4
| Ver 0.1.1 | systemd | RC 2-1 | bar: 10월 5-11
| Ver 0.1.2 | libC | RC 2-2 | bar: 10월 5-11
| Ver 0.1.3 | gcc | RC 2-3 | bar: 10월 12-18
| Ver 0.1.4 | gdb | RC 2-4 | bar: 10월 12-18
| Ver 0.1.5 | openSSL | RC 2-5 | bar: 10월 19-25
| Ver 0.2.0 | etc | R2 | bar: 10월 19-25 to 11월 26-1
| Ver 0.2.1 | apt | RC 3-1 | bar: 11월 2-8 to 11월 9-15
| Ver 0.2.2 | SELinux 적용 | RC 3-2 | bar: 11월 2-8 to 12월 7-13
| Ver 1.0.0 | 응용 패키지 추가 | R3 | bar: 11월 16-22 to 12월 7-13
| 최종 테스트 | 테스트 및 피드백 산출 | 담당 멘토 및 각 팀원별 피드백 | bar: 12월 7-13
|  | 피드백 반영 | 피드백 반영된 결과물 | bar: 12월 7-13 to 12월 14-20
로고 디자인 | BoB Linux | 로고 제작 | 로고 | bar: 12월 14-20
종료 | 결과 보고서 작성 |  | 결과 보고서 | bar: 12월 14-20 to 12월 21-23
| 배포 |  | BoB Linux VirtualBox 가상 이미지 | bar: 12월 14-20 to 12월 21-23
| 프로젝트 종료 | 산출물 제출 | 최종 산출물 | bar: 12월 14-20 to 12월 21-23
Mile Stone | 킥 오프 |  |  | 09월 1-6: 9.5
| 1차 발표 |  |  | 10월 12-18: 10.17
| 2차 발표 |  |  | 11월 16-22: 11.21
| 최종 발표 |  |  | 12월 14-20: 12.19
| 최종 보고서 제출 |  |  | 12월 21-23: 12.23